## 工程表 (2)
2026年 イベント予定表
7月 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日
和哉 | [5 empty] | TLV | [6 empty] | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
伊藤 | [5 empty] | TLV | [6 empty] | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
油谷 | [12 empty] | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
宏稀 | [5 empty] | TLV | [6 empty] | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
土屋 |  |  |  | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
滝川 |  |  |  | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
山中 |  |  |  | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
小泉 | [12 empty] | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
小早川 | [12 empty] | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
8月 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日
和哉 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 福知山 | 福知山
伊藤 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 福知山 | 福知山
油谷 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 福知山 | 福知山
宏稀 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 福知山 | 福知山
土屋 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
滝川 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
山中 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津
小泉 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 福知山 | 福知山
小早川 | 大津 | 大津 | 大津 | 大津 | 福知山 | 福知山

## 工程表
2026年 祇園祭 準備
| ８時 | ９時 | １０時 | １１時 | １２時 | １３時 | １４時 | １５時 | １６時 | １７時 | １８時 | １９時 | ２０時 | ２１時 | ２２時 | ２３時 | ２４時
14日 | ９時: 和哉・伊藤・油谷 西脇準備; １３時: フェンス積み込み; １７時: 加西出発; ２２時: 祇園祭会場作業開始
15日
16日 | １８時: 加西出発; ２３時: 祇園祭会場 撤収開始
17日 | ９時: フェンス返却西脇倉庫
|  | 14日 作業人員 |  | ① | 和哉 |  | 16日 作業人員 |  | ① | 和哉
|  |  |  | ② | 伊藤 |  |  |  | ② | 伊藤
|  |  |  | ③ | 油谷 |  |  |  | ③ | 油谷
|  |  |  | ④ |  |  |  |  | ④
|  |  |  | ⑤ |  |  |  |  | ⑤
|  |  |  | ⑥ |  |  |  |  | ⑥
|  |  |  | ⑦ |  |  |  |  | ⑦

## Sheet1
イベント関連予定一覧
| 日付 |  | 内容 | 人員 |  |  | 備考
| 7月 | 14日・16日 | 祇園祭対応フェンス搬出入 |  | 名 | 社長・伊藤・油谷・宏稀
|  | 25日 | TLV （加古川） | 7 | 名 | 社長・伊藤・宏稀・岡本・新澤 北村・滝浦・松下
| 8月 | 6日 | びわ湖大花火大会
|  |  | 現地対応 |  | 名 | 伊藤・油谷・宏稀
|  |  | ヒロトミ対応 | 3 | 名 | 土屋・滝川・山中
|  |  | 浜大津駐車場対応 | 3 | 名 | 叶一家 | 24時間
|  |  |  | 3 | 名
|  |  | アルバイト |  | 名 | 小泉・小早川
|  | 11日 | 福知山花火大会 |  | 名
|  | 22日 | 亀岡イベント |  | 名
| 9月 | 26日 | 亀岡花火大会 |  | 名
| 10月 | 中旬 | 亀岡花火大会 |  | 名
|  | 2週目土日 | 御津秋まつり |  | 名 | 社長・伊藤・油谷 | 2級
| 11月 | 7日 | 亀岡花火大会 |  | 名
名
名