## 4月
[7 empty] | 工程表 4月 | [11 empty] | 株式会社CSILead
業務名：わたSHIGA輝く国スポ・障スポ Otsu Dream Festival
| 業務種別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
住民通行許可証配布 | bar: 11 金 to 13 日
PRポスター配布 | bar: 2 水 to 4 金
イベントチラシ配布 | bar: 9 水 to 11 金
仮設機材搬入・搬出 | bar: 12 土; 16 水 to 17 木; 21 月 to 23 水
監視タワー | 市民会館前 | bar: 16 水 to 17 木; 21 月 to 22 火
なぎさ公園 | bar: 16 水 to 17 木; 21 月 to 22 火
なぎさ公園 | bar: 16 水 to 17 木; 21 月 to 22 火
びわ湖ホール | bar: 16 水 to 17 木; 21 月 to 22 火
皇子山グラウンド | bar: 19 土
看板設置・撤去 | bar: 12 土 to 13 日; 21 月 to 22 火
交差点閉鎖用カラーコーン | bar: 18 金 to 19 土; 21 月
指定場所カラーコーン | bar: 18 金 to 19 土; 21 月
音響設営・撤去 | bar: 18 金 to 20 日
びわ湖ホール観覧エリア | bar: 19 土 to 20 日
なぎさ公園観覧エリア | bar: 19 土 to 20 日
イベントエリア設営 | bar: 19 土
ダッフィーエリア設営 | bar: 19 土
オープニングセレモニー設営 | bar: 20 日
本部・メインエリア設営 | bar: 20 日
イベント運営・調整 | bar: 20 日
警備 設営・撤去・イベント | bar: 16 水 to 22 火

## 3月
[6 empty] | 工程表 3月 | [15 empty] | 株式会社CSILead
業務名：わたSHIGA輝く国スポ・障スポ Otsu Dream Festival
業務種別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
打ち合わせ・会議 | bar: 火; 木; 火 to 木; 月 to 木; 火; 木; 月
音響・カメラロケハン | bar: 木
ブース出店者募集 | bar: 金 to 土; 月 to 火; 金 to 土
チラシ・ポスター関係 | bar: 木 to 土; 月
ジャージ制作打合せ | bar: 金 to 土
道路河川 枝打ち打合せ | bar: 火 to 水
京阪電車 | bar: 水 to 木
大津警察署 | bar: 水 to 木

## 2月
[6 empty] | 工程表 2月 | [15 empty] | 株式会社CSILead
業務名：わたSHIGA輝く国スポ・障スポ Otsu Dream Festival
業務種別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
打ち合わせ・会議 | bar: 月 to 火; 木 to 金; 金; 月 to 火; 水 to 金
設営打合せ | bar: 水 to 木
ジャージ制作打合せ | bar: 木 to 金

## 1月
[6 empty] | 工程表 1月 | [15 empty] | 株式会社CSILead
業務名：わたSHIGA輝く国スポ・障スポ Otsu Dream Festival
業務種別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
契約締結日 | bar: 月
打ち合わせ・会議 | bar: 水 to 金; 火 to 水; 金; 火; 木 to 金; 火 to 木
申込フォーム構築 | bar: 月 to 金; 月 to 金