## Sheet1
2025びわ湖大花火大会 第２回実査日程表
日時：令和７年(2025年)７月29日(火)13時30分～18時45分
参加：滋賀県警察、びわ湖大花火大会実行委員会
立会：西日本旅客鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社
【行程】
No | 時間 | 時間 | 場所 | 駐車場所等 | 立会（交通） | 立会（警備会社） | 次地点への移動手段 | 内容 | 備考
1 | 13:30 | 14:00 | 膳所駅 | 膳所駅前公共駐車場 | 西日本旅客鉄道 京阪電気鉄道 | シンリュウ | 徒歩 | ・駅ロータリーの乗車導線及びエスカレーターの稼働については2024年度と同様。 ・監視タワー位置とカメラ設置確認。 | 所要時間30分
2 | 14:00 | 14:10 | ときめき坂 | 膳所駅前公共駐車場 |  |  | 徒歩 | ・ときめき坂の分断運用については、共用無線を使用することでロスを軽減。 ・カメラ位置確認
4 | 14:10 | 14:40 | におの浜2丁目交差点 | 膳所駅前公共駐車場 |  | コトナ | 現地でピックアップし自動車移動 | ・カメラ位置及び形状確認 | 所要時間30分
5 |  |  | 由美浜交差点 | 運転者以外を現地で降ろす |  |  | 徒歩 | ・道路形状変更箇所確認等
6 | 14:45 | 15:05 | 市民プラザ(LAGO大津） | びわ湖大津プリンスホテル |  | NSS | 自動車 | ・LAGO大津周辺形状確認 | 所要時間20分
7 | 15:10 | 15:30 | ルネ大津前 | アヤハレークサイドホテル |  | サンエス | 自動車 | ・昨年度の状況等をふまえ確認 | 所要時間20分
7 | 15:35 | 15:55 | びわ湖ホール前 | コラボしが21 |  | エムティー | 自動車 | ・昨年度の状況等をふまえ確認 | 所要時間20分
8 | 16:05 | ― | 島の関駅 | 運転者以外を現地で降ろす | 京阪電気鉄道 | 西部綜合 | 徒歩 | ・昨年度の状況等をふまえ確認 待機列、露天商の出展、カメラ位置 | 所要時間30分
9 | ― | 16:35 | 島ノ関西交差点 | 水上警察隊大津分駐所前 |  | 西部綜合 | 徒歩 | ・昨年度の状況等をふまえ確認 分断方法、露天商の出展、カメラ位置等
10 | 16:45 | 17:00 | 水上警察隊大津分駐所前 | 水上警察隊大津分駐所前 |  |  | 自動車 | ・本部テント等位置確認 新設席等の説明
11 | 17:10 | 17:30 | びわ湖浜大津駅周辺 | びわ湖汽船バス用駐車場 | 京阪電気鉄道 | コトナ | 自動車 | ・昨年度の状況等をふまえ確認 マジカシート、踏切関係、乱横断等、中央線固定等 | 所要時間20分
12 |  |  | ボートレースびわこ | ボートレースびわこ第1駐車場 |  |  | 自動車 | ・スタンド形状変更点等確認、第2駐車場等状況確認
13 | 17:40 | 18:00 | 大津京駅 | 周辺有料駐車場 | 西日本旅客鉄道 | アソビイズム | 自動車 | ・昨年度の状況等をふまえ確認 | 所要時間20分
14 | 18:15 | ― | 大津駅 | 周辺有料駐車場 | 西日本旅客鉄道 | エムティー | 自動車 | ・昨年度の状況等をふまえ確認 カメラ位置等
・雨天でも実施いたします。 ・行程の時間は前後する場合があります。 ・緊急連絡先 びわ湖大花火大会実行委員会吉原（090-1898-7108）、山田（090-7300-9933）