わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大会ＰＲイベント企画・運営等業務契約の一部変更契約書

委託者わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「甲」という。）と受託者株式会社CSI Lead（以下「乙」という。）との間に、令和７年１月６日付けで締結した委託契約の一部を次のとおり変更することについて、契約を締結する。

原契約頭書を次のとおり改める。

| 変更事項 | ４ 委託料 | 変更前 | 金４４，５００，０００円 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ４，０４５，４５５円 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 変更後 | 金４６，０４０，０００円 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ４，１８５，４５５円 |

原契約仕様書を次のとおり改める。

| 変更事項 | 第２項 業務内容 ２ 業務の内容 （１）計画作成 ア 会場レイアウト | 変更前 | （ケ）出演者控室：大会ＰＲイベントの出演者が利用する控室の計画にあたっては、先述の発注者借り上げ控室を有効的に活用すること。 ※ごみ箱の設置は、関連イベントエリアのみとする。 ※仮設トイレは設置しない。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 変更後 | （ケ）出演者控室：大会ＰＲイベントの出演者が利用する控室の計画にあたっては、先述の発注者借り上げ控室を有効的に活用すること。 （コ）仮設トイレ：来場者導線等を考慮し、会場内に適当数の仮設トイレを設置すること。 ※出演者控室等を除き、会場内にごみ箱は設置しない。 |
|  | 第２項 業務内容 ２ 業務の内容 （２）イベント企画 ア パレードイベント （ア）オープニングセレモニー | 変更前 | ・プログラム内容 ａ 主催者（会長等）の挨拶 ｂ 発注者が招待する来賓等の挨拶 ｃ ゲストの紹介 集客力が期待できるようなスポーツ関係や地域にゆかりのある著名人で大会ＰＲイベントの趣旨に適した人物等２名程度を提案し、連絡調整等に関することを行うこと。当該ゲスト（以下「ゲスト」という。）については、関連イベント及び炬火リレーにも参加を求めるものとする。 ｄ 炬火リレーの紹介 |
|  |  | 変更後 | ・プログラム内容 ａ 主催者（会長等）の挨拶 ｂ 発注者が招待する来賓等の紹介 ｃ 炬火リレーの紹介 |
|  | 第２項 業務内容 ２ 業務の内容 （２）イベント企画 ア パレードイベント （ウ）市民パレード | 変更前 | ・以下３団体については出演を必須とし、発注者で出演交渉を行う。なお、出演費用は発注者にて負担する。 |
|  |  | 変更後 | ・以下３団体については出演を必須とし、発注者で出演交渉を行う。なお、出演費用は発注者にて負担する。ただし、当該出演者を個別に会場まで移送する必要がある場合は、受注者の責において実施すること。 |
|  | 第２項 業務内容 ２ 業務の内容 （２）イベント企画 ア パレードイベント （オ）共通 | 変更前 | ・上記（イ）から（ウ）の一般公募枠の募集、選定、連絡調整は、受注者が行うこととする。募集方法は、（３）プロモーション（イ）に記載の新聞折込にて広く市民に周知し、選定にあたっては抽選等の公平公正な手法にて実施すること。 募集の対象は、市民等とする。なお、市民等とは、大津市内に在住、通勤、通学している個人又は団体とする。募集の時期については、発注者と調整すること（令和７年２月頃予定）。 |
|  |  | 変更後 | ・上記（イ）から（ウ）の一般公募枠の募集、選定、連絡調整は、受注者が行うこととする。なお、募集にあたっては、広く市民に周知し、選定は抽選等の公平公正な手法にて実施すること。 募集の対象は、市民等とする。なお、市民等とは、大津市内に在住、通勤、通学している個人又は団体とする。募集の時期については、発注者と調整すること（令和７年２月頃予定）。 |
|  | 第２項 業務内容 ２ 業務の内容 （３）プロモーション ア 大会ＰＲイベン ト全体に係るプロモーション | 変更前 | ・イベント周知用チラシ 枚数：３万枚 サイズ：Ａ３両面二つ折り 納品日：３月中旬 |
|  |  | 変更後 | ・イベント周知用チラシ 枚数：３万枚 サイズ：Ａ３両面二つ折り 納品日：３月中旬 ・イベント周知用チラシ（追加分） 上記イベント周知用チラシを３万枚追加で４月上旬までに納品すること。 |

上記の契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有するものとする。

令和７年４月１日

大津市石場１０番５３号

委託者　甲　　わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会

会長　　佐藤　健司

兵庫県加西市北条町北条１１２１

受託者　乙　　株式会社CSI Lead

代表取締役　大崎　和哉