わたSHIGA輝く国スポ・障スポ大会

ＰＲイベントに関する

企画書

株式会社ＣＳＩＬead

令和7年2月25日提出

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ ２０２５　Otsu Dream Festival

イベント概要

わたSHIGA輝く国スポ・障スポがいよいよ今年、滋賀県で開催されます。

大津市での開催は、県下最大の19競技。

この春、夢や感動いっぱいの記憶に残るPRイベントを大津市で開催します。

ＰＲイベントの内容は、パレードエリアではオープニングと炬火リレーがスタートを飾り、市民パレード、東京ディズニーリゾートスペシャルパレードと続き、イベント会場ではＰＲブースや飲食・物販ブース、ダッフィーバスの展示、午後からはステージにおいてゲストを招いてのトークショーやお楽しみ抽選会などが行われる。

- 主たるイベント

- パレードエリア（パレードコース約８８０ｍ）（０８：４５～１１：０1０）

オープニングセレモニー→炬火リレー→市民パレード→東京ディズニーリゾートスペシャルパレード

- イベントエリア　（０９：００～１６：００）

ＰＲブース・物販・飲食ブース・ダッフィーバスの展示・競技体験コーナー

（ウ）ステージイベント（１２：００～１６：００）

- オープニングセレモニー　　０８：４５～０９：１０

  - セレモニーステージサイドにてＭＣ

  - 実行委員会会長　挨拶

  - 炬火の紹介・採火式の紹介（炬火イベント、ボーイスカウトの紹介）

  - 炬火リレーランナー紹介（第１スロット家族３組、第２スロット～第７スロット・ランナー３名、第８スロット家族３組）

  - 来賓紹介７名（衆議院議員４名、参議院議員３名）

  - 点火式（採火した炎を採火台から点火）

2．炬火リレー　９：１０～９：３０

- 第１走者スタート（０９：１０）

- スターターは、実行委員会会長

- スタート　特効CO₂

- ゴール　ゴールテープ・特効 金テープ（バズーカ）

3．市民パレード　０９：３０～１０：１５

  - 大津市プロモーションチーム（０９：３０）

  - 大津市開催競技ＰＲ隊①（０９：３５）

  - 花いっぱい隊part１＆大津高等学校　吹奏楽部（０９：４０）

  - 大津市開催競技ＰＲ隊②（０９：４５）

  - ＦＪＢ　Fujimi jr Band（０９：５０）

  - 花いっぱい隊part２＆龍谷大学　吹奏楽部（０９：５５）

  - 大津市開催競技ＰＲ隊③（１０：００）

  - 大津市消防音楽隊＆

大津市消防団カラーガード隊おおつファイヤーウイングス（１０：０５）

  - 膳所高等学校　チアリーディング班（１０：１０）

4．東京ディズニーリゾートスペシャルパレード　１０：３０～１１：００

会場スケジュール

| 16日 | - 監視タワー設営 - 炬火リレー場ミリ | 警備（日勤） |
| --- | --- | --- |
| 17日 | - 音響ライン及びスピーカ設置 - 監視カメラ・光ファイバー配線（無線機取付・配線） コラボしが・各監視タワー | 警備（日勤） |
| 18日 | - 音響ライン及びスピーカ設置 - 監視カメラ機器設営・チェック - ステージ組み立て - ステージ回りテント設営 - イベント会場テント設営 - コース資機材搬入・ばら撒き - 監視カメラ映像チェック（実行委員会本部から県警本部通信課へ配信） | 警備（日勤・夜勤） |
| 19日 | - 音響設置・音響テスト。 - 物販・飲食・展示テント設置 - コース場ミリ（幅員・トーチトス場所） - 観覧会場区分資機材設置 - 発電機搬入・電気工事 - 物販・飲食・展示ブース関係者搬入（市民会館前・アーカス前通路） - 救護所テント他設置 - 市民会館ゲスト控室各備品搬入 | 警備（日勤・夜勤） |
|  | 大津市民文化会館 パーテーション搬入 オリエンタルランド機材搬入 |  |
|  | 滋賀県建設会館 テーブル搬入（白布）来賓受付 |  |
| 20日 06:00～ | - 各ブース搬入開始市民会館前～07:00 |  |
| 07:00～ | - 交通規制開始（規制資機材設置） - コース設営（カラーコーン設置など） - オープニングイベント会場設営 - トーチトス場所確認（トーチトス担当者） - ゴール会場設営 |  |
| 08:15～ | 音響チェック 炬火リレー走者２名 リハーサル 道路上カラーコーン展開後観覧場所解放 ダッフィーバスバス到着（展示準備）マリーナとシンボル緑地間の園路から。 |  |
| 08:00～ | 来賓受付：建設業協会駐車場 ダッフィーバス整列開始 |  |