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企画書



	



株式会社ＣＳＩＬead
令和7年2月25日提出

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ ２０２５　Otsu Dream Festival

イベント概要

わたSHIGA輝く国スポ・障スポがいよいよ今年、滋賀県で開催されます。
大津市での開催は、県下最大の19競技。
この春、夢や感動いっぱいの記憶に残るPRイベントを大津市で開催します。
ＰＲイベントの内容は、パレードエリアではオープニングと炬火リレーがスタートを飾り、市民パレード、東京ディズニーリゾートスペシャルパレードと続き、イベント会場ではＰＲブースや飲食・物販ブース、ダッフィーバスの展示、午後からはステージにおいてゲストを招いてのトークショーやお楽しみ抽選会などが行われる。

1 主たるイベント
（1） パレードエリア（パレードコース約８８０ｍ）（０８：４５～１１：０1０）　
オープニングセレモニー→炬火リレー→市民パレード→東京ディズニーリゾートスペシャルパレード
（2） イベントエリア　（０９：００～１６：００）
ＰＲブース・物販・飲食ブース・ダッフィーバスの展示・競技体験コーナー
（ウ）ステージイベント（１２：００～１６：００）
1. オープニングセレモニー　　０８：４５～０９：１０
(1) セレモニーステージサイドにてＭＣ
(2) 実行委員会会長　挨拶
(3) 炬火の紹介・採火式の紹介（炬火イベント、ボーイスカウトの紹介）
(4) 炬火リレーランナー紹介（第１スロット家族３組、第２スロット～第７スロット・ランナー３名、第８スロット家族３組）
(5) 来賓紹介７名（衆議院議員４名、参議院議員３名）
(6) 点火式（採火した炎を採火台から点火）
2．炬火リレー　９：１０～９：３０
(1) 第１走者スタート（０９：１０）
(2) スターターは、実行委員会会長
(3) スタート　特効CO₂
(4) ゴール　ゴールテープ・特効 金テープ（バズーカ）

3．市民パレード　０９：３０～１０：１５
(1) 大津市プロモーションチーム（０９：３０）
(2) 大津市開催競技ＰＲ隊①（０９：３５）
(3) 花いっぱい隊part１＆大津高等学校　吹奏楽部（０９：４０）
(4) 大津市開催競技ＰＲ隊②（０９：４５）
(5) ＦＪＢ　Fujimi jr Band（０９：５０）
(6) 花いっぱい隊part２＆龍谷大学　吹奏楽部（０９：５５）
(7) 大津市開催競技ＰＲ隊③（１０：００）
(8) 大津市消防音楽隊＆
大津市消防団カラーガード隊おおつファイヤーウイングス（１０：０５）
(9) 膳所高等学校　チアリーディング班（１０：１０）

4．東京ディズニーリゾートスペシャルパレード　１０：３０～１１：００

[image: グラフィカル ユーザー インターフェイス, ダイアグラム, アプリケーション

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]









会場スケジュール
	
	
	

	16日
	1 監視タワー設営
2 炬火リレー場ミリ
	警備（日勤）

	17日
	1 音響ライン及びスピーカ設置
2 監視カメラ・光ファイバー配線（無線機取付・配線）
コラボしが・各監視タワー
	警備（日勤）

	18日
	1 音響ライン及びスピーカ設置
2 監視カメラ機器設営・チェック
3 ステージ組み立て
4 ステージ回りテント設営
5 イベント会場テント設営
6 コース資機材搬入・ばら撒き
7 監視カメラ映像チェック（実行委員会本部から県警本部通信課へ配信）
	警備（日勤・夜勤）

	19日
	1 音響設置・音響テスト。
2 物販・飲食・展示テント設置
3 コース場ミリ（幅員・トーチトス場所）
4 観覧会場区分資機材設置
5 発電機搬入・電気工事
6 物販・飲食・展示ブース関係者搬入（市民会館前・アーカス前通路）
7 救護所テント他設置
8 市民会館ゲスト控室各備品搬入
	警備（日勤・夜勤）

	
	大津市民文化会館
パーテーション搬入
オリエンタルランド機材搬入
	

	
	滋賀県建設会館　テーブル搬入（白布）来賓受付
	

	20日  06:00～
	1 各ブース搬入開始市民会館前～07:00
	

	　07:00～
	2 交通規制開始（規制資機材設置）
3 コース設営（カラーコーン設置など）
4 オープニングイベント会場設営
5 トーチトス場所確認（トーチトス担当者）
6 ゴール会場設営
	

	　　　08:15～
	音響チェック
炬火リレー走者２名　リハーサル
道路上カラーコーン展開後観覧場所解放
ダッフィーバスバス到着（展示準備）マリーナとシンボル緑地間の園路から。
	

	　　　08:00～


	来賓受付：建設業協会駐車場
ダッフィーバス整列開始
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