交通対策会議

警備員数　昨年９５3　（１０１６）　今年　30名程度増員

熱中症対策　子供迷子対策

警備員配置　15時　～

音響開始　15時～

監視カメラ増設　ときめき坂　旧東海道交差点　監視用

におの浜るね大津前　渚通り監視用

仮設トイレ　2024年　232台→27台増

ラード　19時封鎖　24時解放

有料観覧席17時解放

立ち見　14時～

ファストパス　12時～

北山田交差点

警備員の増員要請　道案内要員

膳所駅　質問

エスカレータ　登りのみの運用をするのか。

北側封鎖　定期利用者のみ通行可能

切符利用者は地下道から南口へ。

エスカレータの運用は混雑状況次第　現場判断